## Slide 1: Certification PCI DSS Telefact 2022 Réunion hebdomadaire de pilotage
Date de la réunion:
Lieu de la réunion:
06/09/2022
Teams

## Slide 2: Réunion de suivi
Historique des versions du CR
Version | Opération | Nom | Date
1.0 | Création | JB Loisel | 06/09/2022
Référence CR | 20220906_CRA_CertifPCI_TLF.pptx | Version | 1.0
Rapporteur | Daniel Rouimi | Classification | Confidentiel Orange Business Services
Diffusion
13/09/2022
Date du prochain meeting
Equipe projet + DQPS + DSPM +DSI

## Slide 3
Ordre du jour
  Equipe projet
  Cadrage / organisation
  Planning
  Périmètre
  Discussions et points de vigilance
  Synthèse des actions

## Slide 4: 1. Equipe projet
Nom | Périmètre | Présent ?
Arnaud Beausoleil | RSC | Oui - Non
Fabien Huin / Jean-Baptiste Perrin / Hamza Hmama / Nicolas Simon / Nicolas Loyau / Ronan Le Bot / Othmane Erraoui | Plateformes TLF et CFT (systèmes et réseau) | Oui - Non
Damien Grange / Julien Girault | SVI (systèmes) | Oui - Non
Jean-Baptiste Perrin / Hamza Hmama | Réseau d’infra | Oui - Non
Mathieu Jodar | Réseau d’infra RUN | Non
Maxime Legrand / Julien Simon / Quentin Deletoile | DSI, AD, postes PCI, VPN | Oui - Non
Yamina Hadid / Yvan Lamonzie | Sécurité Opérationnelle | Oui - Non
Richard Narbonne / Sylvie Lefranc / Mélanie Langlois | Développement logiciel | Non
David Micheneau | SAV PCI | Oui - Non
Romaric Puton | Equipements de sécurité de l'infra PCI (NTP, SECU-log, etc.) | Oui - Non
Kader Benabdeslem | Directeur projet | Non
Philippe Kerglonou / Olivier Thébaud / Daniel Rouimi | Pilotage audit / Scans internes | Oui - Non
David Boucher | Consultant PCI DSS | Oui - Non
Julien Delmas / Chamnol De Heng | Hosting | Oui - Non

## Slide 5: 2. Cadrage / organisation
    Auditeur (Viking Cloud)
      QSA: Philippe Stassin ; Manager QSA: Christos Stavropoulos
      Standard de certification: PCI DSS v3.2.1 (note: v4 publiée en mars 2022, à prendre en compte en 2023, étude à venir)
    Réunions avec tous les acteurs concernés
      Jusqu’à la fourniture complète de toutes les traces d’audit: réunions hebdo. Chaque équipe doit s’assurer qu’au moins un représentant est présent chaque semaine
      Ensuite: réunions hebdo « à la demande » en fonction de l’avancée de l’auditeur
    Communications
      Documents sensibles: chiffrement PKI groupe lors du transfert par email
      GED PCI: https://documents-oab.si.fr.intraorange/share/page/site/pci-dss
        Merci de déposer vos preuves dans un sous-dossier de: https://documents-oab.si.fr.intraorange/share/page/site/pci-dss/documentlibrary#filter=path%7C%2F07%2520Audit%2520QSA%2520annuel%2520TLF%2F2%2520-%2520Preuves&page=1

## Slide 6: 2. Cadrage / organisation
Audit
    Rappel de la méthodologie d’audit
Cadrage pour valider le planning et le périmètre technique
Analyse du référentiel documentaire
Audit sur site DC + sur site
Visites physiques DC
Entretiens en Teams
Observations de process
Analyse de configurations
Analyse de toutes les preuves
Demandes complémentaires
Fourniture du RoC et de l’AoC par l’auditeur
Points de vigilance …
Fourniture de docs à partir du 15/09

## Slide 7: 3. Dates clés du planning d’audit
Octobre
S40
Novembre
Décembre
21/11: passage en équipe QA (au plus tard de chez tard le 28/11)
10/10 au 14/10 : semaine d’audit sur site + DC
13/12: fourniture du RoC et de l’AoC
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S36
S37
S38
S39
Septembre 2022
30/08 : démarrage pilotage & réunions hebdo OBS
TBD : livraison schémas réseaux & asset inventory pour scoping
    L’audit s’étend sur 3 mois (dont 2 mois intensifs)
      Revue documentaire
      Préparation des preuves (tickets…)
      Entretiens
      Livraison des documents et preuves
TBD: livraison de tous les livrables (documents et preuves)
OK / KO ?
Sem 26/09 : réunion de scoping

## Slide 8: 3. Audit sur site (DC) et à distance
Planning de la semaine d’audit
    Visites DC
      A planifier lors de la semaine d’audit à VdR et Chevilly:
          Pas d’accompagnement équipe Hosting (pas de ressources)  entre équipe, qui ?
          @JBL : suite à validation dates d’audit, date visite avec Hosting pressentie :
            CHEVILLY : le 10/10  10h- 12h
            VDR : le 10/10  15h- 17h
          @Daniel @Julien : (le 12/09) point avec responsables DCs VDR + CHEVILLY pour :
            rebalayer points à voir (dont CCTV et posture auditeur)
            Identifier personnes qui peuvent aider/assister la visite (VDR : @Christophe INIGUEZ - CHEVILLY : @VILLEMINOT Ronan + @CUELLAR Philippe)
    Planning et modalité des entretiens
      En présentiel sur Paris / Teams pour ceux ne pouvant se déplacer
      Planning détaillé sur la GED PCI (à finaliser)
        @JBL
        les invitations Outlook seront envoyées une fois le planning confirmé
      Channel « pcidss » sur RocketChat
        Quel moyen de communication live avec David Boucher ?
        Réunions Teams où on invite David en « externe »

## Slide 9: 4. Périmètre
Tout PCI DSS sauf Service SCVD
    Dit autrement: tout l’asset inventory sauf l’onglet « SCVD Lot 2 »
    Changements majeurs depuis certification 2021
    Equipements réseaux ? Build infra PCI dédié PCI (hyperviseur en build, dans l’asset, dans les scans)(DAT, logs à vérifier, à jour) @Romaric vérifie
    Serveurs : build Aureus paiement (serveurs rackés, OS installés, pas ouvert sur réseau, pas scanné à éteindre)  OK serveurs éteints
    Applicatifs : build TLF SVI (serveurs rackés, OS installés, pas ouvert sur réseau, pas scanné à éteindre)  @Damien : OK
    Autres ?

## Slide 10: 4. Périmètre
    Livrables à fournir dès septembre (TBD)
    Asset inventory (revue par tous avant envoi à VikinCloud) @Tous : 25/09
    Schémas réseaux @JB@Hamza 16/09
    Diagrammes de flux (flowchart EN) @Ronan
    Réunion de Scoping avec VikingCloud :
      @JBL : vérifier si l’auditeur veut une réunion de scoping avant les entretiens  26/09 17h (provisoire)
      @JB@Hamza@Ronan@Philippe@JBL : planifier la date de cette réunion pour revue des schémas réseaux et diagrammes de flux avec Philippe Stassin  26/09 17h (provisoire)

## Slide 11: 5. Discussions et points de vigilance
Référentiel documentaire
    https://documents-oab.si.fr.intraorange/share/page/site/pci-dss/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/034ccfaa-7c3b-431a-91cd-c665cb3fa788
    Documents à mettre à jour pour le 27/09
      Chaque porteur de document doit mettre à jour son doc au moins 1 fois par an et faire un mail à Philippe / Daniel / JBL pour mise à jour du fichier Excel de suivi (fichier en lecture seule)
      Attention aux nouveaux équipements réseaux: création / mise à jour du DAT
      A ce jour, actions nécessaires pour:
        @JBLoisel
        @Asier
        @Fabien
        @Romaric
        @JBPerrin
        @David M
        @Quentin
        @JulienD
        @Nicolas
        @Damien
        JulienR ?
Echantillon

## Slide 12: 5. Discussions et points de vigilance
  Maintien en condition de sécurité et obsolescence
    Rappel de nos obligations PCI
      Veille vulnérabilité
        Sources: Argos ou tout autre outil au choix de chaque responsable de MCS, scans, pentests
      Faille critique corrigée sous 30 jours (Log4J)
      Faille non-critique corrigée dans un « délai raisonnable »
      Pas de techno qui ne bénéficie plus du support sécurité de l’éditeur
      Prise en compte de tout le périmètre, y compris les librairies
    Alerte ou point de vigilance ?
      TLF web: @Fabien/@NicolasL/@Othmane : MariaDB en EOL (mai 2022), passage en 10.4 à planifier (Prod)définir si contrôle compensatoire nécessaire (date MEP vs envoi de l’asset inventory)
      TLF SVI: @Julien ? / @Damien : MariaDB en EOL (mai 2022), passage en 10.4 en cours, pas avant l’audit. mise à jour en cours, a priori pas de contrôle compensatoire
      DSI:
        BigIP / VPN : EOL fin d’année, travaux en cours (Q1 2023). Ctrl compensatoire à faire @JBL faire réunion avec Julien sur le sujet EOL après l’audit, chantier à venir
        VMWare : 15 octobre 2022 (en cours). @Julien vérifier date EOL et timeline travaux / audit  mise à jour entre mi octobre et mi novembre. Contrôle compensatoire de secours si retard.

## Slide 13: 5. Discussions et points de vigilance
  Maintien en condition de sécurité et obsolescence
    Alerte ou point de vigilance ? (suite)
      CFT: @NicolasS:
      Infra: @Romaric : produit Proxmox de Chevilly en v6.4 EOL (31/07/2022). Travail depuis 1 an, longue migration. @JBL planifie réunion pour solution compensatoire Squelette contrôle compensatoire ok, à rédiger
      Infra: @SecuOp:
      SAV: @DavidM:
      KVM: @Julien : màj d’ici 10/09 (prévues le 08/09 : RFCs réalisées)

## Slide 14: 5. Discussions et points de vigilance
  Vérification des logs récents et à 12 mois sur le loghost
    Pour chaque asset de l’asset inventory : 15/09
      @SecuOp : 2 loghosts => présence des logs récents ? Présence des logs à 12 mois ? @Yvan :

## Slide 15: 5. Discussions et points de vigilance
Scans de PAN discovery à réaliser (15/10)
    Serveurs Infra
      @SecuOp
    TLF WEB
      @Fabien@NicolasL
    TLF SVI
      @Damien@Julien
    SAV
      @DavidM: techniquement faisable ?
    CFT
      @NicolasS
    Postes de Travail
      @Daniel + JBL
     @Tous/@SecuOp : Vérifier si tous les périmètres (hors PdT) remontent les scans de PAN (Dashboard SécuOp…)

## Slide 16: 5. Discussions et points de vigilance
Test de la procédure de gestion des incidents de sécurité
    @JBL
      Planifier test, scenario, validation responsable plateforme & managers des personnels impactés
      A réaliser avant le 29/10/2022

## Slide 17: 5. Discussions et points de vigilance
Sélection des tickets de change à présenter (27/09)
@tous:
    OS :
      3 tickets de changes majeurs:
      3 tickets de changes mineurs:
    Middleware :
      3 tickets de changes majeurs:
      3 tickets de changes mineurs:
    Développement / code :
      3 tickets de changes majeurs:
      3 tickets de changes mineurs:
    Equipements réseau :
      3 tickets de changes majeurs:
      3 tickets de changes mineurs:
    Modifications de Flux
      3 tickets de changes majeurs:
      3 tickets de changes mineurs:

## Slide 18: 5. Discussions et points de vigilance
Sélection des tickets de change à présenter (suite)
@Ronan :
    Habilitations
      3 tickets Arrivées:
      3 tickets Départs:
      3 tickets Modifications:

## Slide 19: 5. Discussions et points de vigilance
Scans internes : vulnérabilités critiques ?
      Rappel : S’assurer de la réalisation des scans (<< tous les 90j) + de la prise en compte des résultats (CVSS > 6/7 + autres type cipher)
    SAV (@David MICHENEAU) : Pas de vulnérabilité critique CVSS > 6/7
    Faire quand même ticket pour les CVSS en dessous (…)
    CFT (@Nicolas SIMON)
    A tester + préparer la documentation associée à la présence du TSL 1.1 et 1.2 : RFC-25887 : mise en place par SecuOp d'un remonté d’alerte en temps réel à chaque connexion sur les 2 CTRL d'admin de la baie de disques (solution compensatoire TLS v1.1+1.2)
    SVI (@Damien GRANGE) : RAS
    Préparer log4j (dans répertoires preuves) + @ Tous
    TLF et CFT (systèmes et réseau) (@Fabien HUIN + @LOYAU Nicolas + @ERRAOUI Othmane)
    IDS : qui gère ?
    Vulnérabilité de type cipher à documenter (TSL, SSL …)
    TCP forwarding : à voir si nécessaire / à documenter
    DSI (Quentin) :
    RAS pas de vulnérabilité critique depuis 12/2021
    Infra (Romaric) :
    1 vuln critique depuis scan d’août : RFC (en cours)
    Yvan (Secu Op) :
    TCP forwarding : à voir si nécessaire / à documenter
    Vulnérabilité sur certificats autosignés + SSH à documenter (…) + action sur version de Splunk à clarifier

## Slide 20: 5. Discussions et points de vigilance
Divers
    Formation PCI et confirmation de l’engagement annuel
      @Daniel : Contacter tous les utilisateurs du périmètre PCI pour demander confirmation engagement + connaissance du support de formation (détenteurs de postes PCI) (24/09)  En cours.
      @Sylvie@Richard@Melanie : formation développeurs à relancer ?
      @tous : nouveaux arrivants ? Nouveaux N2 (Yassine Zouaichi, Pascal Nicolas)  15/09
      @Daniel : récupérer preuves de sensib générale, hors PCI (voir JBL)
    Actions récurrentes de revues des habilitations, filtrage, scans internes et externes, scans wifi
      Déjà traité dans le BAU / Copil PCI DSS
        Scans : vuln. critiques ?
        Pentests : plans d’actions clos ?
        Filtrage : écarts ?
      @porteurs : préparer tous les tickets à présenter (27/09)
      Sur proc Wifi : JBL expliquera la nouvelle procédure
    Entretiens de préparation à l’audit
      @Tous : si vous souhaitez une réunion préparatoire « personnalisée », contactez JBL

## Slide 21: 5. Discussions et points de vigilance
    Retex audit 2021 :
      RAS
    Logs SVI
      @Damien Faire une revue des logs pour vérifier absence de PAN
    Prestataires
      Only Monext ?
    Tests d’étanchéité : @DQPS@Jean-Baptiste@Hamza
      3/10 à VdR avec Dorian et 4/10 à Chevilly avec Thibault  @JBP/Hamza quels prérequis ? @JulienD, quel contact pour les DC ?
      Pas d’accompagnement hosting : appui possible sur la proximité pour les branchements
      Obligation de résultats corrects + fourniture du rapport immédiatement après à Trustwave (deadline TBD, en octobre)
    Sujet Teams sur poste PCI (version web / app) ?
    Autres sujets d’attention => RAS le 13/09

## Slide 22: 6. Synthèse des actions
N° action | Description | Responsable | Date de Création | Date de fin initiale | Date de fin actuelle | Date de fin réelle
1 | Mettre à jour l’asset inventory | @Tous | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
2 | Mettre à jour les schémas réseaux | @JB@Hamza | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
3 | Mettre à jour les diagrammes de flux | @Ronan | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
4 | Organiser la réunion de scoping avec Viking Cloud | @JBL | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
5 | Mettre à jour le référentiel documentaire | @JBLoisel/@Asier/@Fabien/@Romaric/@JBPerrin/@David M/@Quentin/@JulienD/@Nicolas/@Damien/JulienR ? | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
6 | Vérifier les logs récents et les logs à 12 mois sur les assets | @SecuOp | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
7 | Contacter les détenteurs de postes PCI pour scan de PAN | @Daniel | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 

## Slide 23: 6. Synthèse des actions
N° action | Description | Responsable | Date de Création | Date de fin initiale | Date de fin actuelle | Date de fin réelle
8 | Fournir les rapports de scan de PAN discovery  s’assurer que les infos/alertes de tous les périmètres remontent bien sur le dashboard…) | @SecuOp@Fabien@NicolasL@Damien@Julien@DavidM@NicolasS | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
9 | Planifier un scénario de test d’incident de sécurité | @JBL | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
10 | Préparer les tickets de changement | @tous | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
11 | Contacter les utilisateurs PCI pour engagement sur PSSI et formation | @Daniel | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
12 | Lancer les formations des développeurs | @Richard@Sylvie | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
13 | Préparer tous les tickets BAU | @porteurs | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
14 | Faire réaliser les tests d’étanchéité en DC par OCD (avant mi octobre) | @JBL@Philippe@JB@Hamza@ArnaudG | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
15 | Vérifier la conformité des hyperviseurs en Build | @Romaric | 30/08/2022 | 15/09/2022 |  | 

## Slide 24: 6. Synthèse des actions
N° action | Description | Responsable | Date de Création | Date de fin initiale | Date de fin actuelle | Date de fin réelle
16 | Etablir contrôle compensatoire MariaDB avec Damien Grange | @JBL | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
17 | Etablir contrôle compensatoire BigIP / VMWare avec Julien Simon | @JBL | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
18 | Etablir contrôle compensatoire PROMOX avec Romaric Puton | @JBL | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
19 | Mettre à jour les KVM et vérifier qu’il n’y a pas eu de vulné critique | @Julien D | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
20 | Réaliser une revue des logs SVI pour vérifier l’absence de données sensibles | @Damien | 30/08/2022 | 27/09/2022 |  | 
21 | Désigner les personnes qui peuvent aider/assister la visite DC + accès site & Hosting (salles + baies) | @Julien D | 06/09/2022 | 27/09/2022 |  | 
22 | [TLF web/EOF DBMaria] Définir/informer si contrôle compensatoire nécessaire | @Fabien/@NicolasL/@Othmane | 06/09/2022 | 27/09/2022 |  | 

## Slide 25: 6. Synthèse des actions
N° action | Description | Responsable | Date de Création | Date de fin initiale | Date de fin actuelle | Date de fin réelle
23 | S’assurer de la prise en compte des résultats de scan de vulnérabilités sur tous les périmètres PCI | @Tous | 06/09/2022 | 15/09/2022 |  | 
24 | Vérifier que les IDS sont bien pris en charge (analyse des resultas scan / maj sécurité …) | @DSI / @SecuOpp | 09/09/2022 |  | 09/09/2022 | 
25 |  |  |  |  |  | 

## Slide 26: Merci